T

ICS  93.020

CCS  P22

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

深厚软弱层大型锚碇沉井基础施工与控制技术指南

Technical guidelines for construction and control of large anchorage caisson foundations in deep soft strata

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

4.1  一般要求	2

4.2  技术管理	2

4.3  质量控制	3

4.4  安全与环保	3

5  工程地质勘察与沉井基础设计	3

5.1  勘察技术要求	4

5.2  沉井结构设计	4

5.3  临时地基处理设计	4

6  临时地基处理与沉井制作接高	5

6.1  临时地基处理施工	5

6.2  沉井制作与接高	5

7  沉井下沉施工	6

7.1  下沉施工方案	6

7.2  取土施工	6

7.3  下沉阻力控制	6

7.4  泥浆处理	7

8  沉井下沉姿态控制与信息化监控	7

8.1  姿态控制标准	7

8.2  姿态监测技术	7

8.3  姿态分析、预判与纠偏	7

8.4  突沉与超沉控制	8

8.5  智能建造与信息化监控	8

9  施工风险分析与控制	8

9.1  风险识别与评估	8

9.2  风险控制措施与应急预案	9

9.3  常见施工问题及对策	9

10  封底填充与质量验收	9

10.1  封底施工	9

10.2  施工测量与竣工测量	9

10.3  质量检验与评定	10

10.4  工程验收	10

附录A（规范性）  沉井下沉姿态控制指标限值	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布

深厚软弱层大型锚碇沉井基础施工与控制技术指南

范围

本文件规定了深厚软弱层条件下大型锚碇沉井基础施工的基本规定、工程地质勘察与沉井基础设计、临时地基处理与沉井制作接高、沉井下沉施工、沉井下沉姿态控制与信息化监控、施工风险分析与控制、封底填充与质量验收等技术要求。

本文件适用于铁路和公路桥梁建设中，处于深厚软弱地层（一般指淤泥、淤泥质黏土、饱和粉细砂等软弱土层厚度超过10 m）的大型锚碇沉井基础的施工与控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50026  工程测量标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50496  大体积混凝土施工标准

GB 50497  建筑基坑工程监测技术标准

GB/T 51130  沉井与气压沉箱施工规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大型锚碇沉井基础 large anchorage caisson foundation

平面尺寸大于1 500 m²或长边尺寸大于50 m，用于悬索桥主缆锚固的沉井基础。

深厚软弱层 deep soft stratum

厚度超过10 m，具有高压缩性、低强度、低渗透性等工程特性的淤泥、淤泥质黏土或饱和粉细砂地层。

沉井下沉姿态控制 sinking attitude control of caisson

在沉井下沉过程中，通过监测与调整措施，将沉井的偏位、倾斜、扭转及高程控制在允许范围内的技术活动。

接高施工 heightening construction

在沉井下沉过程中或下沉前，对已完成的井壁进行逐节加高浇筑的施工作业。

不排水下沉 sinking without dewatering

在不抽排沉井内地下水的条件下，采用水下取土设备进行沉井下沉的施工方法。

排水下沉 sinking with dewatering

在采取措施降低和控制沉井内地下水位后，采用干作业方式进行取土下沉的施工方法。

临时地基处理 temporary foundation treatment

为满足沉井首节制作及初期下沉阶段的承载力与稳定性要求，对原地基进行换填、加固等临时性的处理措施。

封底施工 bottom sealing construction

沉井下沉至设计高程后，在井底浇筑混凝土以形成整体底板，实现隔水并承受基底反力的施工作业。

智能监控系统 intelligent monitoring system

基于传感器、物联网、数据分析与可视化技术，对沉井施工过程的关键参数进行实时采集、分析、预警与辅助决策的集成系统。

刃脚 cutting edge

沉井井壁底部呈刃口状或尖角状的受力结构，用于切入地层并支承沉井自重。

建筑信息模型 building information modeling（BIM）

一种基于三维数字技术的工程数据模型，集成了工程项目在全生命周期中的物理特征和功能信息，用于设计、施工与运维管理。

分布式控制系统 distributed control system（DCS）

一种由过程控制级和过程监控级组成的多级计算机控制系统，用于对沉井取土下沉、泥浆处理等施工过程进行集中管理和分散控制。

地理信息系统 geographic information system（GIS）

一种在计算机硬软件系统支持下，对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析和显示的技术系统。本文件中主要用于施工场区的地形地貌、地下管线及环境信息的空间分析与可视化表达。

基本规定

一般要求

总体原则

沉井施工应遵循“安全适用、技术先进、经济合理、保证质量、保护环境”的原则，结合工程具体情况制定专项施工方案，并积极采用成熟可靠的新技术、新工艺、新材料和新设备。

功能与安全要求

沉井施工应满足以下功能与安全要求：

沉井基础的结构尺寸、强度、刚度和抗渗性能应符合设计要求；

沉井下沉过程中的姿态指标应控制在规定的限值以内；

施工全过程应保障人员、设备及周边环境的安全。

技术管理

施工组织设计

施工单位应在开工前编制施工组织设计，内容应包括工程概况、施工部署、主要施工方法、资源配置计划、进度计划、平面布置及各项管理措施。

专项施工方案与交底

下列分部分项工程应单独编制专项施工方案，并按规定进行审查和交底：

- 临时地基处理；

- 沉井制作、接高及大体积混凝土施工；

- 沉井下沉；

- 沉井封底；

- 施工监控与测量。

质量控制

质量控制体系

施工单位应建立健全质量控制体系，落实岗位责任制，对原材料、构配件、施工工序和成品进行全过程质量管控。

关键工序控制与验收标准

关键工序

下列工序作为关键工序，应设置质量控制点，并按设计要求和相关标准进行验收：

- 临时地基处理后承载力检验；

- 刃脚及首节沉井混凝土浇筑；

- 沉井接高施工缝处理；

- 不排水下沉时的水下取土与标高控制；

- 封底混凝土浇筑。

验收标准

沉井施工质量验收标准应满足表1的要求。

沉井施工关键工序质量验收标准

| 工序名称 | 检查项目 | 允许偏差或要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时地基处理 | 地基承载力 | ≥设计值1.2倍 | 平板载荷试验 |
| 沉井制作 | 井壁厚度 | ±10 mm | 尺量检查 |
| 沉井制作 | 刃脚中心线与设计位置偏差 | ≤10 mm | 全站仪测量 |
| 下沉终沉 | 刃脚底面高程 | ±100 mm | 水准仪测量 |
| 封底混凝土 | 混凝土强度 | ≥设计强度等级 | 试块抗压试验 |

安全与环保

安全管理

施工安全管理应包括以下内容：

- 编制危险性较大分部分项工程专项安全方案，并组织专家论证；

- 设置沉井施工警戒区域，严禁无关人员进入；

- 对操作人员进行专项安全技术培训和交底；

- 配备完善的通风、照明、排水及逃生设施。

环境保护与应急管理

环境保护与应急管理的要求如下：

- 施工产生的泥浆、废水应集中处理，达标后方可排放；

- 对施工占地周边的地表沉降、地下水位变化等环境指标进行监测；

- 针对涌水涌砂、突沉超沉、台风暴雨等突发情况，应制定专项应急预案并组织演练。

工程地质勘察与沉井基础设计

勘察技术要求

勘察工作布置与方法

勘察工作应按GB 50021的有关规定执行，勘察点应沿沉井周边及内部网格状布置，勘探深度应达到沉井底面以下不少于一倍沉井宽度且穿透软弱层进入稳定持力层。

勘察应采用钻探取样、原位测试及室内试验相结合的综合方法，着重查明深厚软弱层的分布厚度、土性指标及地下水条件。

深厚软弱层工程特性

深厚软弱层一般具有以下工程特性：

- 天然含水率高，孔隙比大，压缩性高；

- 抗剪强度低，灵敏度高，易受扰动强度降低；

- 渗透性差，排水固结缓慢；

- 粉细砂层易产生流砂或管涌。

地质参数确定

应对深厚软弱层进行专项试验，确定以下主要地质参数：

- 物理性质指标：含水率、密度、比重、孔隙比、液塑限；

- 力学性质指标：不排水抗剪强度、固结系数、三轴剪切强度参数；

- 地基承载力特征值及管涌临界水力坡降。

深厚软弱层关键参数的确定方法及参考值可按表2采用。

深厚软弱层关键地质参数建议值

| 土层类别 | 不排水抗剪强度（kPa） | 侧摩阻力标准值（kPa） | 端阻力标准值（kPa） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥 | 5~20 | 5~12 | — | 1×10⁻⁷~1×10⁻⁵ |
| 淤泥质黏土 | 15~40 | 10~25 | — | 1×10⁻⁶~1×10⁻⁴ |
| 饱和粉细砂 | 0（排水） | 15~35 | 300~800 | 1×10⁻⁴~1×10⁻² |

工程地质评价与施工风险分析

工程地质评价应明确给出场地适宜性结论，并对以下施工风险进行预判：

- 沉井下沉过程中可能遭遇的突沉、偏斜及涌砂风险；

- 软弱下卧层对沉井长期沉降的影响。

沉井结构设计

结构选型与构造

沉井结构宜选用矩形或多孔圆形分舱式截面。井壁厚度应根据下沉系数及结构受力计算确定。刃脚宜采用钢结构或钢壳混凝土结构。

设计计算

沉井设计应按GB 50007和GB/T 51130的规定进行，计算内容应包括：

- 下沉系数计算，控制沉井顺利下沉且不发生突沉；

- 井壁、隔墙及底板的强度与刚度计算；

- 使用阶段抗浮稳定性验算及地基承载力验算。

施工阶段结构验算

应对沉井在接高、下沉及封底各施工工况下的结构受力状态进行验算，重点关注井壁不均匀土压力作用和局部支承条件下的结构安全。

临时地基处理设计

处理方案选择

临时地基处理方案应根据软弱层厚度、承载力要求与施工条件选择。当基底软弱层厚度小于3 m时，宜采用换填处理；大于3 m时，宜采用砂桩复合地基等深层处理方案。

砂桩复合地基设计要点

砂桩复合地基设计内容应包括：

- 置换率确定，以满足地基承载力设计值为目标；

- 砂桩桩径、间距及桩长的确定；

- 复合地基承载力和沉降量计算。

垫层设计

砂桩复合地基顶部应设置厚度不小于500 mm的砂石垫层，垫层应分层压实。垫层顶部宜浇筑一层混凝土垫层以提供工作平台。

临时地基处理与沉井制作接高

临时地基处理施工

砂桩施工工艺与质量控制

砂桩施工宜采用振动沉管法。质量控制应符合以下要求：

- 桩位偏差不大于50 mm；

- 桩径不小于设计值；

- 灌砂量不小于设计计算量的95%；

- 砂料应选用中粗砂，含泥量不大于3%。

垫层铺设

砂石垫层应选用级配良好的砂石料，分层铺设厚度300 mm~500 mm，采用振动平碾压实，压实系数不小于0.95。混凝土垫层厚度宜为100 mm~150 mm，表面平整度偏差不大于10 mm。

地基处理效果检验

地基处理完成后，应按设计要求进行承载力检验。检验可采用平板载荷试验，试验点数量每500 m2不少于1点，且总数不少于3点。承载力特征值应满足设计要求。

沉井制作与接高

首节沉井制作

刃脚安装位置应精确放样。刃脚钢结构或钢壳应在工厂精确加工制作，现场拼装焊缝应做无损检测。首节井壁混凝土浇筑应连续进行，确保刃脚的整体性。

接高施工

接高施工应满足以下要求：

- 接高前应凿毛处理施工缝，清除浮浆和松动石子；

- 钢筋连接宜采用机械连接或焊接，保证受力连续；

- 模板应采用大模板或悬臂滑动模板体系，保证井壁垂直度。

模块化建造及大体积混凝土温控防裂

宜推进钢筋模块化预制与整体吊装工艺。大体积混凝土施工应符合GB 50496的规定，并进行温控设计，采取以下温控防裂措施：

- 采用低水化热水泥和掺合料；

- 控制混凝土入模温度不高于30 ℃；

- 内部布置冷却水管，通水降温；

- 表面采取保温保湿养护；

- 通过智能温控系统实时调控温差。

制作与接高质量控制

沉井制作与接高的质量验收应按GB 50204执行。沉井结构尺寸的允许偏差应满足表3的规定。

沉井结构尺寸允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 长、宽（直径） | ±0.5%边长，且≤100 | 每节不少于4点 |
| 井壁厚度 | ±10 | 每节不少于8点 |
| 垂直度 | ＜H/150 | 每节不少于4点 |
| 表面平整度 | 8 | 每10 m不少于1处 |
| H为沉井该节高度。 |  |  |

沉井下沉施工

下沉施工方案

下沉方式选择

沉井下沉方式应在以下原则基础上综合选：

- 当水文地质条件允许且采取可靠降水措施时，宜优先采用排水下沉；

- 当存在易发生流砂、管涌的地层，或因降水对周边环境影响不可接受时，应采用不排水下沉。

排水与不排水下沉方案

排水下沉方案应重点制定降水井布置、水位控制及坑底稳定保障措施。不排水下沉方案应重点规划水下取土设备配置、泥浆循环处理系统及水下测量方法。

接高与下沉工序安排

应合理安排“接高-下沉”循环工序，遵循“多接高、少下沉”或“边接高、边下沉”的策略，控制单次下沉量，防止因井外土体约束突然解除而导致突沉。

取土施工

取土方式与设备选择

取土方式与设备应根据地层条件选择：

- 软弱黏性土宜采用水力吸泥或空气吸泥方式；

- 较密实砂层或硬塑黏土宜采用机械抓斗取土。

分区对称取土技术

取土应遵循“先中后边、分区对称、均匀贯通”的原则。对分舱沉井，各舱取土深度应基本一致。严禁仅在中部超挖形成“大锅底”而导致沉井突沉。

特殊地层与刃脚盲区取土

遇黏性土黏结严重或砂卵石致密难以吸取时，可采用高压射水辅助破碎。对刃脚盲区，应采用加长臂抓斗、水力射流或小机械进行精细化破除，均匀分解刃脚处端阻力。

下沉阻力控制

端阻力与侧摩阻力控制

端阻力主要通过取土破除锅底土塞实现。侧摩阻力可采用以下措施进行减阻：

- 在井壁外侧注入触变泥浆，形成润滑泥皮；

- 必要时可采用高压射水或气幕法减阻。

助沉与止沉措施

下沉困难时，可采取以下助沉措施：适当增加取土深度、振动助沉或接高增加自重。当沉井接近设计高程时，应通过预留土塞、控制取土量等措施止沉，防止超沉。

支撑体系转换

沉井首节制作后，需从临时垫层支撑转换为刃脚地基支撑。应通过均匀、对称地拆除砂垫层和混凝土垫层，使沉井平稳着地，严禁一次性大面积掏空。

泥浆处理

泥浆调控与处理系统

不排水下沉应建立泥浆指标动态调控系统，控制泥浆密度、粘度及含砂率在合理范围内。配备排泥、沉淀、净化与回流的循环处理系统。

环保处置

废弃泥浆应采用压滤、固化等方式进行无害化处理，严禁直接排入水体。处理后达到环保排放标准的清水方可排放。

沉井下沉姿态控制与信息化监控

姿态控制标准

偏位、倾斜、扭转与高程控制指标

沉井下沉终沉阶段，各项姿态控制指标应符合下列规定：

- 沉井四角刃脚底面高程相对差值不大于300 mm；

- 沉井中心平面偏位不大于150 mm；

- 沉井整体倾斜度不大于1/150；

- 沉井平面扭转角不大于1°。

姿态监测技术

监测项目与频率

施工监测应包含土压力、孔隙水压力、结构应力应变、以及沉井的三维空间姿态等核心项目。监测频率应根据工况动态调整，关键工况下应实施连续监测，监测频率可按表4执行。

沉井下沉施工监测频率

| 施工工况 | 监测频率 |
| --- | --- |
| 首节下沉或关键支撑转换期间 | 实时或1次/2 h |
| 正常匀速下沉阶段 | 1次/4 h~ 1次/8 h |
| 终沉阶段（距设计高程1 m～2 m） | 1次/1 h~ 1次/2 h |
| 特殊情况（偏斜纠正、涌砂处理） | 连续监测 |
| 停工期间 | 1次/d |

应力应变、空间姿态与土压力监测

关键截面的钢筋应力和混凝土应变应采用埋入式传感器测量。沉井三维空间姿态应通过GNSS或高精度全站仪结合倾斜仪实现连续、自动监测。沉井外壁应布置土压力盒，监测不同深度处的土压力分布。

水位与水压力监测

应设置水位观测孔监测沉井内外水位差。沉井外壁沿深度应安装渗压计，监测作用在井壁的静水压力和超静孔隙水压力变化。

姿态分析、预判与纠偏

下沉姿态分析与预警

应建立下沉力学分析模型，基于实时监测数据对沉井姿态发展进行预判。当沉井关键姿态指标达到设计控制值的80%时触发预警，达到100%时应立即停机纠偏。

主动力矩与不对称取土纠偏

纠偏优先采用不对称取土法，即在一侧欠挖、另一侧正常取土。对于大型深埋沉井，可引入千斤顶顶推等主动力矩纠偏技术，对沉井施加水平方向调整力矩。

动态纠偏策略

纠偏过程应执行“实时监测、动态控制、小幅多调、逐步归位”的策略，避免矫枉过正。应根据偏离程度分阶段设定纠偏目标，每次调整幅度不宜过大。

突沉与超沉控制

突沉机理与预防

突沉多因锅底土塞突然破坏或侧壁阻力急剧减小引起。预防措施包括：

- 严格控制锅底土塞高度，避免中部超挖；

- 保持井内泥浆液面高度，平衡地下水压力。

超沉控制措施

接近设计高程时应采取以下控制措施：

- 减缓取土速度，采用“微量、勤取”的方式；

- 在刃脚下预留土塞，采用“电齿梳”或“小锅底”方式控制下沉速率；

- 在沉井指定位置设置止沉支撑系统。

智能建造与信息化监控

智能感知与数据融合

构建覆盖“应力-姿态-环境”的多源传感器网络，通过物联网实现数据的全自动实时采集与远程传输。开发多源数据融合算法，重构沉井完整受力与姿态状态。

数字孪生与可视化管控

利用BIM技术建立沉井及周边地层的三维数字孪生模型，将施工实测数据驱动模型进行状态反演。搭建可视化智能管控平台，为管理者提供直观的全局态势感知界面。

人工智能辅助决策与预警

开发基于深度学习的下沉姿态演化预测模型，实现短期姿态变化趋势预报。构建知识图谱与专家系统，针对监测数据异常自动生成诊断结论并推荐处置方案。

施工风险分析与控制

风险识别与评估

地质、结构与操作风险识别

施工风险识别应覆盖但不限于以下类别：

- 地质风险：高灵敏度软土触变性、粉砂层涌砂管涌、有害气体等；

- 结构风险：大体积混凝土温度裂缝、钢结构焊接质量缺陷等；

- 操作风险：高处坠落、淹溺、机械伤害、突沉等。

风险评估方法与重大风险源判定

风险评估可采用LEC法或风险矩阵法，综合考虑风险发生的可能性与后果严重程度。经评估，下列情形应判定为重大风险源，并实施重点管控：

- 沉井在超过20 m的深厚淤泥层中下沉；

- 地下水位高且下伏强透水砂层；

- 沉井终沉阶段的高程偏差控制。

风险控制措施与应急预案

工程与管理措施

风险控制措施包括工程措施与管理措施：

- 工程措施：优化沉井分舱和井壁坡度，设置井点降水系统等；

- 管理措施：严格执行领导带班、安全检查和隐患整改闭环管理制度。

应急响应机制

应建立以项目经理为总指挥的应急组织机构，明确信息上报、现场处置、资源调配等流程。应急物资和设备（如大功率水泵、注浆机、抢险沙袋等）应定点存放、定期检查、不得挪用。

常见施工问题及对策

下沉困难、偏斜过大

下沉困难时，应综合分析端阻与侧阻因素，优先调整取土顺序和深度。偏斜过大时，应联合运用不对称取土与主动力矩纠偏措施。

突沉超沉、涌水涌砂

发生突沉时，应立即停止取土，并快速向井内补水或泥浆以平衡水头。涌水涌砂时，应立即反压回填，并采取双液注浆等方式封堵渗漏通道，待稳定后查明原因方可恢复施工。

结构开裂

发现沉井结构裂缝时，应立刻暂停施工，组织分析裂缝成因（受力裂缝或温度裂缝），采取灌浆、粘贴碳纤维布等相应修补措施。

封底填充与质量验收

封底施工

基底检查与封底方案

封底前应对基底进行水下检查，清除浮泥碎石。当基底为软弱土层时，宜铺设一层碎石垫层并进行水下整平。封底方案应按不排水浇筑工艺编制。

水下封底浇筑与质量控制

水下封底混凝土浇筑应连续进行，采用竖直导管法多点布放浇筑。混凝土应具有良好的流动性和抗分散性。浇筑过程中应随时探测混凝土面高程，确保均匀上升。

井孔填充与顶板施工

封底混凝土达到设计强度后，方可抽排井孔内水。井孔填充材料可采用素混凝土或砂石料。填充完成后，进行顶板钢筋绑扎和混凝土浇筑。

施工测量与竣工测量

施工控制测量

施工控制测量应满足GB 50026的要求，建立高精度的平面和高程施工控制网。各节沉井的浇筑放样和下沉就位测量均应以此为基准。

沉井位置与竣工测量

沉井终沉封底后，应按照竣工验收标准对沉井的最终位置、高程、外形尺寸及垂直度进行全面竣工测量，并提交竣工测量报告。

质量检验与评定

分项与分部工程质量检验

各分项、分部工程施工质量应由具有相应资质的检测单位按有关标准进行检验。单位工程施工质量应按GB 50300的规定进行检验评定。

质量评定标准

工程质量等级的评定应在全部完成设计要求和本文件规定的各项技术内容，且质量控制资料齐全的基础上，由监理或建设单位组织进行，评定结论应形成书面文件。

工程验收

验收程序与内容

工程验收程序按GB 50300的有关规定执行。验收内容包括工程实体质量检查、质量控制资料核查及观感质量评定。

验收标准与资料

沉井基础工程验收的资料应完整、有效，至少包括：

- 工程地质勘察报告；

- 设计与变更文件；

- 施工组织设计与专项方案；

- 施工记录与隐蔽工程检查验收记录；

- 结构姿态与受力监控总结报告。

（规范性）
沉井下沉姿态控制指标限值

沉井下沉各阶段的姿态偏差控制应符合表A.1的规定。

沉井下沉姿态控制指标限值

| 控制项 | 下沉过程控制值 | 终沉状态限值 |
| --- | --- | --- |
| 中心偏位（mm） | ≤300 | ≤150 |
| 倾斜度 | ≤1/100 | ≤1/150 |
| 扭转角（°） | ≤1.5 | ≤1.0 |
| 四角高差（mm） | ≤500 | ≤300 |