- 《市政路桥与综合管网协同施工管理技术规程》团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《市政路桥与综合管网协同施工管理技术规程》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

（一）目的

编制本文件的目的是针对市政道路、桥梁工程与给排水、燃气、电力、通信等综合管网工程在交叉施工中存在的界面不清、工序冲突、管线保护不到位等问题，建立一套覆盖策划、设计、准备、实施、验收到运维全过程的技术管理规程。通过明确各方在协同施工中的责任、流程和技术要求，为城市基础设施一体化建设提供可操作的管理依据。

（二）意义

本文件的制定将填补市政路桥与综合管网协同施工领域团体标准的空白。规程实施后，有助于规范多专业交叉施工的组织管理行为，减少因沟通不畅、流程不清导致的工期延误和管线事故，推动市政工程建设从分专业独立施工向系统化协同管理转变。

（三）必要性

随着城市更新和新区开发规模扩大，市政路桥主体与地下管网的同步建设、交叉作业已成为常态。但在实际工程中，由于缺乏统一的协同管理技术规程，施工组织往往依赖项目经理个人经验，存在较大的随意性。主要问题表现在：管线资料不全导致盲目开挖、各专业进场时序安排不合理造成相互等工、管线保护措施执行不到位引发安全事故、竣工验收界面划分不清遗留质量隐患。因此，制定一部专门针对协同施工管理的技术规程，对保障工程质量、提高建设效率、降低安全风险具有迫切的现实需求。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

（一）起草单位

本文件由济南能源工程集团有限公司提出，中国西部开发促进会归口。

本文件由济南能源工程集团有限公司等共同起草。

(二)主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准大纲和内容的编制确定；负责项目的整体决策、方向把握、资源协调。 |
| 参与单位 | 配合牵头单位，共同研制标准大纲，负责分配到不同章节部分的技术编写工作，在标准起草过程中提供真实、客观的数据和案例。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

(一)预研阶段

编制组依托成员单位承建的市政工程总承包项目，对路桥与管网交叉施工的典型工况进行了梳理。重点收集了因协同不到位导致的工期延误、管线破坏等案例资料，分析了问题产生的主要管理环节。同时，系统查阅了国内城市道路、给排水、燃气、电力、通信等专业施工及验收标准，明确了本标准应重点规范的协同管理内容。

（二）立项阶段

中国西部开发促进会发布标准立项通知，正式启动《市政路桥与综合管网协同施工管理技术规程》团体标准编制工作；

组建由市政工程单位、施工企业等组成的标准起草工作组，明确分工职责，制定“调研-起草-研讨-征求意见-定稿”的编制工作计划；

完成立项论证报告，明确标准适用范围、核心技术方向，报归口单位审核通过。

（三）起草阶段

起草组根据立项要求搭建标准框架，确定了从“基本规定”到“后期运维”共11章的技术结构。

各参编单位按专业分工和依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定完成了标准草案初稿的撰写。

起草组召开多次内部讨论会，对工序衔接规划、施工平面布置协同设计、管线安全防护、联合验收标准等核心章节进行了逐条研讨和修改，形成了工作组讨论稿。

（四）征求意见阶段

通过协会、全国团体标准信息平台等渠道公开征求意见，定向和非定向征求行业内相关市政设计院、施工企业、监理单位及管线权属单位等多方意见和建议；由起草工作组逐一梳理反馈意见，最终形成征求意见稿。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证分析

1.试验验证方案

本规程的验证依托编制单位在建及近期完工的市政道路、桥梁与管网配套工程项目，选取典型交叉施工标段进行管理效能比对。重点验证以下内容：

管理流程验证：验证“先地下后地上、先深后浅”的工序衔接规划在实际施工组织中的执行率，以及作业票制度在交叉施工区域的落实情况；

协同效率验证：比对采用本规程规定的协同例会制度、联合现场勘查机制前后的现场问题响应解决时间；

管线保护效果：统计应用附录A中管线保护措施分类体系后，既有管线在施工期间的损坏率变化；

界面质量控制：检测路桥工程与管网工程衔接部位（如检查井周边、管线穿越路基段）的沉降差与密实度。

2.试验结果

管理流程符合性：实施本标准协同作业流程的标段，工序交接验收记录齐全率大幅提升，工序衔接无长时间等工现象；

协同效率提升：通过建立总包牵头、各专业参与的协同施工例会机制，交叉施工协调问题的平均解决周期由原来的3～5天缩短至1天以内；

管线保护成效：施工前严格执行联合勘查和权属单位现场交底的标段，施工期间未发生燃气、电力等高危管线外力破坏事故，一般性管线损伤事件减少80%以上；

界面质量控制：路桥路基与管线沟槽回填交接处二次压实后的沉降差控制在±10mm以内，满足规范要求。

3.综述结论

验证情况表明，本规程规定的协同施工策划、准备阶段协同、实施阶段流程管控及质量安全联合验收等管理技术要求，能够有效解决市政路桥与综合管网交叉施工中的界面冲突和管理真空问题。规程内容贴合施工现场实际，管理措施具备可操作性，对于规范行业管理行为、降低施工风险具有实际指导价值。

（二）技术经济论证

1.技术可行性

本规程核心在于施工管理流程的标准化，不涉及改变各专业工程的现有施工工艺或工法。规程所要求的工序衔接规划、联合图纸会审、资源统筹调配等措施，均可由现有项目管理团队依托常规管理工具（如进度计划软件、BIM模型轻量化应用）实施。各专业施工单位无需额外购置专用设备或引进特殊人才，技术应用门槛低，推广应用条件成熟。

2.经济合理性

成本节约来源分析：实施协同管理的主要经济效益来源于隐性成本的节约。一是减少返工成本，通过提前解决图纸和现场冲突，避免道路结构层施工完成后因管网问题二次开挖修复；二是降低机械与人工闲置成本，通过统一的进度协同计划减少各专业队伍相互等工的时间。

对比分析：参考编制单位提供的项目比对数据，采用协同管理模式的标段，其措施费（围挡安拆、交通导行调整、临时道路修复）较传统分标段管理模式降低约15%～20%；项目管理费因协调效率提升未出现显著增加。

运维成本预期：由于本规程强调了路桥与管网衔接部位的联合验收，减少了因接口沉降、渗漏导致的后期道路病害维修需求，预期道路大中修周期内的小修保养费用可有所降低。

（三）预期效益

1.经济效益

通过规范协同施工管理，可有效控制因工序倒置、界面不清造成的停工待产和返工损失。减少市政道路建成后的“拉链路”开挖修复频次，直接降低城市道路维护管养投入。对于大型市政综合工程，通过资源集约调配和进度优化，预计可缩短总体施工工期5%～10%，从而降低项目资金占用成本。

2.社会效益

本规程的实施将显著改善市政工程施工现场对周边环境的影响。通过围挡与交通导行的协同规划，能够最大限度减少施工作业面对城市交通的长期占用，保障市民出行通畅。同时，规范管线安全防护流程可大幅降低施工导致的停水、停电、停气事故发生率，保障城市生命线系统的平稳运行，减少因施工引发的民生投诉和社会舆情风险。

3.生态效益

本规程虽主要侧重于施工管理技术，但在文明施工协同管理章节中对扬尘控制、污水排放、建筑垃圾处置提出了统一管理要求。通过各施工单位环保设施的统筹规划与共享，避免了分散治理的资源浪费，有助于施工现场整体环境面貌的提升。同时，通过减少道路反复开挖和结构层重复施工，间接降低了建材生产与运输环节的碳排放总量。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

（一）范围与规范性引用文件

明确标准适用于市政道路、桥梁与综合管网工程的协同施工管理，列出所引用的11项国家及行业标准作为技术依据。

（二）术语和定义

对协同施工、工序衔接、管线保护、联合验收等9个关键术语进行了定义，统一认识基础。

（三）基本规定

确立了协同施工应遵循的通用原则，明确了建设、设计、施工、监理、勘察、管线权属六方责任主体的职责，规定了前期策划、准备、实施、验收、运维五个阶段的基本管理流程。

（四）协同施工策划与设计

规定了联合现场勘查、一体化图纸会审、技术交底、资源统筹调配、施工队伍协调、围挡与交通导行规划六项准备工作的协同要求。

（五）施工准备阶段协同管理

规定了联合现场勘查、一体化图纸会审、技术交底、资源统筹调配、施工队伍协调、围挡与交通导行规划六项准备工作的协同要求。

（六）施工实施阶段协同管理

作为核心章节，分别规定了工序协同作业流程、进度动态管控、现场协调机制、交叉施工防护、临时设施共享五方面内容。要求总施工单位牵头建立协同施工例会制度，交叉作业执行作业票审批。

（七）质量与安全协同管控

分别规定管网工程、路桥工程、交叉施工的质量控制要点，建立联合验收机制。安全方面强调统一安全生产管理体系，对管线安全防护和应急处置提出协同管理要求。

（八）工期与成本协同管控

规定了协同施工进度计划的编制方法和偏差调整程序，要求建立分专业成本核算与协同优化机制。

（九）竣工验收与资料管理

明确了“自检—分部分项验收—协同预验收—竣工验收”的程序，规定了各专业工程及衔接部位的验收标准，要求竣工资料同步收集、统一归档。

（十）后期运维协同要求

规定工程移交后建立路桥与管网联合运维机制，统一故障处置流程，改扩建阶段做好协同衔接。

（十一）附录A（资料性）

提供了管线保护措施的分类及适用条件，包括隔离防护、加固支撑、监测预警、临时改线四类措施的技术要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程中符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月