T

ICS  91.220

CCS  P96

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

建筑工程超高支模架施工安全验收规范

Code for construction safety acceptance of super-high formwork support in construction engineering

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

4.1  通用原则	2

4.2  各方责任主体安全职责	2

4.3  技术管理基本流程	3

4.4  基础资料准备要求	3

4.5  与主体施工的协同作业要求	3

5  施工前期准备验收	4

5.1  设计方案审核验收	4

5.2  材料进场检验验收	4

5.3  施工人员资质核查	5

5.4  现场施工条件验收	5

5.5  前期验收程序与判定	6

6  搭设过程分阶段验收	6

6.1  基础施工验收	6

6.2  立杆搭设验收	6

6.3  水平杆布设验收	6

6.4  剪刀撑设置验收	6

6.5  构配件连接验收	7

6.6  各阶段合格判定与整改要求	7

7  整体架体竣工验收	7

7.1  验收组织与程序	7

7.2  架体几何尺寸验收	8

7.3  节点连接质量验收	8

7.4  荷载承载力验收	8

7.5  整体稳定性验收	8

7.6  验收合格标准与判定规则	8

8  使用阶段安全复核验收	9

8.1  混凝土浇筑前复核	9

8.2  浇筑过程安全监测	9

8.3  异常情况处置验收	9

8.4  使用阶段复核记录要求	9

9  拆除阶段安全验收	9

9.1  拆除前条件验收	9

9.2  拆除工艺验收	10

9.3  拆除过程安全管控验收	10

9.4  拆除后场地清理验收	10

10  验收资料管理	10

10.1  资料收集要求	10

10.2  资料整理与归档	11

10.3  资料保存期限	11

10.4  资料查阅与移交规定	11

附录A（规范性）  超高支模架施工安全验收资料编制要求	12

A.1  验收资料编制总则	12

A.2  各阶段验收资料组成	12

A.3  验收资料签署与盖章要求	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑工程超高支模架施工安全验收规范

范围

本文件规定了建筑工程超高支模架的界定标准、适用的工程类型与施工场景，以及超高支模架在施工准备、搭设、验收、使用和拆除全阶段的安全管理要求、验收技术指标、验收流程及判定依据。

本文件适用于各类建筑工程中超高支模架施工准备、搭设、验收、使用及拆除阶段的安全管理与验收工作，涵盖建筑工程中各类形式超高支模架的施工现场作业与管理场景，明确了本标准在建筑工程超高支模架安全验收工作中的应用边界。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50656  施工企业安全生产管理规范

GB/T 50720  建设工程施工现场消防安全技术标准

GB/T 50870  建筑施工安全技术统一规范

JGJ 59  建筑施工安全检查标准

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 162 建筑施工模板安全技术规范

JGJ 166 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

JGJ/T 231  建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

超高支模架 super-high formwork support

搭设高度≥8 m，或搭设跨度≥18 m，或施工总荷载≥15 kN/㎡，或集中线荷载≥20 kN/m的混凝土结构模板支撑体系。

立杆 vertical pole

超高支模架中承受竖向荷载的竖向杆件，是支模架的核心承重构件，包括主杆、接长杆等形式，为架体提供竖向支撑力。

水平杆 horizontal pole

沿水平方向设置的纵向和横向杆件，分为纵向水平杆和横向水平杆，用于连接立杆、传递水平荷载、保证支模架整体水平刚度。

剪刀撑 diagonal bracing

在支模架立杆与水平杆之间设置的交叉斜向杆件，分为竖向剪刀撑和水平剪刀撑，用于提高支模架整体稳定性和抗侧移能力。

扫地杆sweep bar

设置在支模架立杆底部靠近地面的纵向和横向水平杆件，分为纵向扫地杆和横向扫地杆，用于固定立杆底部、防止立杆沉降和侧移。

荷载验算 load calculation

结合建筑结构设计要求与施工实际工况，对超高支模架承受的恒荷载、活荷载、风荷载等各类荷载进行计算与验证，确定架体承载力和稳定性的技术过程。

架体验收 formwork support acceptance

按照本文件要求，对超高支模架各施工阶段的施工质量、安全措施、技术指标进行检查、检测和合格判定的工作过程。

分阶段验收 phased acceptance

在超高支模架搭设过程中，对基础施工、立杆搭设、水平杆布设、剪刀撑设置等关键环节分别开展的阶段性验收，验收合格后方可进入下一工序施工。

整体竣工验收 overall completion acceptance

超高支模架搭设全部完成后，对架体整体几何尺寸、节点连接、承载力、稳定性等核心指标开展的全面验收，验收合格后方可投入使用。

安全复核验收 safety recheck and acceptance

在超高支模架使用阶段，对架体安全状态、荷载承受能力、变形情况进行的复核性检查与验收，及时排查使用过程中的安全隐患。

基本规定

通用原则

超高支模架施工安全验收应遵循安全第一、预防为主、全程管控、科学规范的原则，贯穿施工准备至拆除全流程，符合建筑施工安全技术统一规范、施工企业安全生产管理规范的相关要求。

超高支模架工程应编制专项施工方案，专项方案经专家论证通过后方可实施，验收工作应严格按照专项方案和本文件执行。

验收工作应坚持实测实量、客观公正、谁验收、谁签字、谁负责的原则，验收记录应真实、完整、可追溯。

遇暴雨、大风、高温、严寒等恶劣天气，应采取专项防护措施；架体受恶劣天气影响后，应暂停施工并重新组织验收，合格后方可继续作业。

未经验收或验收不合格的超高支模架，不得投入使用；验收合格的架体在使用中发生局部损坏、变形的，应立即停止使用，整改合格后重新验收。

各方责任主体安全职责

建设单位

建设单位应负有以下职责：

协调勘察、设计、施工、监理等单位开展超高支模架相关工作，保障施工安全所需费用足额到位；

监督专项施工方案编制、专家论证过程，督促各方履行安全验收职责；

接到安全隐患报告后，及时组织相关单位整改，确保施工安全。

设计单位

设计单位应负有以下职责：

- 提供建筑结构详细设计参数，对超高支模架设计方案进行技术交底，明确结构施工安全要点；

- 审核专项施工方案中的设计计算、架体构造等内容，出具书面审核意见；

- 对施工过程中的结构变更、架体调整，及时出具设计变更文件，指导专项方案修改。

施工单位

施工单位应负有以下职责：

- 作为超高支模架施工安全第一责任单位，编制专项施工方案并组织专家论证，严格按方案和本文件组织施工与验收；

- 对施工人员进行安全教育、技能培训和安全技术交底，配备合格的安全防护用品和施工机具，符合建筑施工高处作业安全技术规范的要求；

- 建立健全安全管理体系，设置专职安全管理人员和质量检查员，全程管控施工过程，及时排查整改安全隐患；

- 组织开展分阶段验收、整体竣工验收和使用阶段安全复核验收，验收合格后报监理单位备案；

- 制定拆除专项方案，落实拆除过程安全管控措施，组织实施架体拆除工作。

监理单位

监理单位应负有以下职责：

- 监理专项施工方案编制、专家论证过程，审核方案的可行性和合规性；

- 检查施工单位安全教育、技术交底、人员资质等工作，对关键工序、关键部位进行旁站监理；

- 参与各阶段验收工作，监督验收过程，提出监理意见；对验收不合格的，要求施工单位限期整改；

- 监督施工单位整改安全隐患，对拒不整改的，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

技术管理基本流程

技术管理基本流程分为以下5个步骤：

- 施工准备：编制专项施工方案→专家论证→方案修改完善→建设、监理单位审核批准→施工人员技术交底→材料进场检验→现场施工条件验收；

- 搭设施工：分阶段施工→施工单位自检→组织分阶段验收→监理单位备案→进入下一阶段施工；

- 使用阶段：整体竣工验收→监理单位备案→混凝土浇筑前安全复核→浇筑过程监测→异常情况处置与复核验收；

- 拆除阶段：混凝土强度检测→拆除方案审核→拆除前条件验收→组织拆除→拆除过程安全管控→拆除后场地清理验收；

- 资料管理：各阶段验收资料收集→整理→归档→工程竣工后资料移交。

基础资料准备要求

基础资料的类型与要求如下：

- 技术资料：专项施工方案、专家论证报告、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更文件等；

- 质量资料：材料构配件质量证明文件、检测报告、进场检验记录等；

- 人员管理资料：施工人员资质证书、安全教育记录、安全技术交底记录等；

- 验收资料：验收记录表、检测数据报告、整改通知与回复单等；

所有资料应分类整理、编号归档，内容完整、数据准确、签字齐全，验收时提供全套资料备查。

与主体施工的协同作业要求

超高支模架施工进度应与建筑主体结构施工协调，架体搭设超前于混凝土浇筑，且不影响主体结构其他工序施工。

架体搭设与钢筋绑扎、模板安装等交叉作业时，应制定专项管控措施，划定作业区域，设置安全防护设施，避免交叉作业引发安全事故；

支模架构件不得随意与主体结构临时构件、施工脚手架连接，确需连接的，应经设计单位审核同意并采取可靠连接措施。

混凝土浇筑应按专项方案规定的顺序和速度进行，避免局部荷载过大，浇筑过程安排专人对架体进行监测。

主体结构施工中的大型机械、物料运输等作业，不得碰撞、碾压支模架；确需在架体附近作业的，应采取防护措施并安排专人监护。

施工前期准备验收

设计方案审核验收

设计方案验算标准

超高支模架设计计算应符合建筑结构荷载规范、建筑施工模板安全技术规范的要求，验算内容包括立杆承载力、水平杆刚度、剪刀撑作用效果、架体整体稳定性、地基承载力等。

立杆竖向承载力验算应考虑材质、截面尺寸、接长方式、间距等因素，合理选取计算长度系数，计算结果应满足安全承载要求。

架体整体稳定性验算应考虑风荷载、施工荷载、混凝土浇筑冲击荷载等组合作用，安全系数不应小于 1.3。

地基承载力验算应结合现场地质条件、架体荷载确定，地基承载力特征值应大于架体传递的基底压力，承载力不足时应采取换填、加固等处理措施。

架体构造设计参数（立杆间距、水平杆步距、剪刀撑布置等）应明确合理，与验算结果一致，符合各类钢管脚手架安全技术规范的要求。

设计变更管理

设计方案经审核批准后不得随意变更；确因现场施工条件、结构设计变更需调整的，由施工单位编制设计变更方案。

设计变更方案应经原设计单位审核同意，涉及架体承载力、整体稳定性等核心指标的，应重新组织专家论证，并报建设、监理单位审核批准。

变更方案批准后，施工单位应及时对施工人员进行技术交底，按变更方案组织施工，并将设计变更文件、论证资料等纳入验收资料。

材料进场检验验收

构配件质量指标

构配件的类型与质量指标应符合以下要求：

- 钢管：符合钢管脚手架安全技术规范对材质、外径、壁厚的要求，表面光滑、无裂纹、无锈蚀、无弯曲，材质证明文件齐全；

- 扣件：无裂纹、无变形、无锈蚀，螺栓拧紧力矩满足技术指标要求，有产品合格证和检测报告；

- 脚手板：木、竹、钢脚手板的材质、厚度、尺寸符合规范要求，表面平整、无腐朽、无开裂，钢脚手板应做防腐处理；

- 可调托座与底座：螺杆直径、长度、调节范围符合专项方案要求，螺杆无弯曲、无锈蚀，底板厚度不小于5 mm，有产品合格证；

- 其他构配件：剪刀撑斜杆、连接销等的材质、尺寸符合设计要求，无质量缺陷，能满足架体连接和受力要求。

材料检验方法与判定依据

采用外观检查＋抽样检测的方法开展进场检验，外观检查覆盖所有进场构配件，抽样检测按钢管脚手架安全技术规范规定确定抽样比例。

钢管检测外径、壁厚、壁厚偏差等指标，采用卡尺、卷尺等工具实测；扣件检测螺栓拧紧力矩、抗滑承载力等指标，采用力矩扳手、专用试验机检测。

检验完成后填写《材料进场检验记录》，记录应包含材料名称、规格、数量、进场日期、检验项目、检验结果、检验人员等核心内容。

外观检查合格且抽样检测结果全部符合本文件和相关规范要求的，判定为合格；存在严重质量缺陷或抽样检测不合格的构配件，立即清退出场，不得在工程中使用。

施工人员资质核查

特种作业人员资格

架体搭设、拆除作业人员应取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书，证书在有效期内，作业类别与实际作业内容一致。

特种作业人员应经年度安全教育培训和考核，考核合格后方可上岗作业；施工单位应建立特种作业人员管理台账，包含人员姓名、证书编号、有效期、培训考核记录等内容。

特种作业人员数量应满足施工需要，每一作业班组的特种作业人员不少于3人，且应配备专职安全员进行现场监护。

安全技术交底记录

施工前应对所有参与超高支模架施工的人员进行安全技术交底，交底内容包括专项施工方案、架体构造、施工工艺、安全要点、应急处置措施等。

采用书面交底＋口头讲解的方式开展交底，交底人和被交底人应签字确认，交底记录一式两份，施工单位和被交底班组各留存一份。

交叉作业、特殊部位施工等场景，应进行专项安全技术交底，确保施工人员明确作业风险和防控措施。

现场施工条件验收

场地平整与排水

架体搭设场地应进行平整处理，表面坚实、平整，场地高差不应大于50 mm，无积水、淤泥、杂物等。

场地应设置排水系统，排水坡度不应小于3‰，排水沟的截面尺寸、坡度符合设计要求，确保雨水、施工用水能及时排出。

回填土地基应进行分层夯实，夯实后的地基承载力应满足设计要求，且表面应做硬化处理。

基础承载力检验

施工前应对架体搭设场地的地基承载力进行检测，检测方法符合建筑地基基础工程施工质量验收相关规范要求，检测点的数量和位置根据架体荷载、场地地质条件合理布置。

地基承载力检测结果应满足专项方案的验算要求，若检测结果低于设计要求，施工单位应采取换填砂石、铺设钢板、浇筑混凝土垫层等加固措施，加固后应重新进行检测，直至合格。

混凝土垫层的厚度、强度等级符合专项方案要求，垫层表面平整，轴线位置、尺寸偏差在允许范围内。

临时设施与安全防护

施工现场临时用电应符合施工现场临时用电安全技术规范要求，架体搭设场地附近应设置配电箱，配电箱采取防雨、防砸措施，电线敷设规范，无乱拉乱接现象。

架体搭设场地周围应设置围挡，围挡高度不应低于1.8 m，围挡牢固、整洁；临近道路、作业区域的位置，应设置安全警示标志和夜间警示灯。

施工现场应配备足够的消防器材，消防器材设置在明显位置且在有效期内，易燃易爆物品单独存放，并采取防火、防爆措施，符合建设工程施工现场消防安全技术标准要求。

高空作业所需的安全网、安全带、操作平台等安全防护设施配备齐全，且符合建筑施工高处作业安全技术规范要求。

前期验收程序与判定

施工单位完成施工前期准备工作后，应组织内部自检，自检合格后向监理单位提交《施工前期准备验收申请表》，并附全套验收资料。

监理单位收到验收申请后，应在3个工作日内组织建设、设计、施工等单位开展联合验收，验收人员应包括各单位的技术负责人、安全负责人、质量负责人等。

验收人员按本文件要求，逐项审核设计方案、材料构配件、人员资质等资料，对现场施工条件进行实测实量。

所有验收项目均符合本文件和相关规范要求的，判定为验收合格；存在不合格项的，施工单位应限期整改，整改完成后重新申请验收。

搭设过程分阶段验收

基础施工验收

垫板与底座设置

立杆底部应按专项方案要求设置垫板和底座，垫板采用木垫板或钢垫板，厚度不小于50 mm，面积满足地基承载力传递要求。

底座放置在垫板中心位置，平整牢固，无偏移、倾斜现象；立杆与底座连接紧密，符合钢管脚手架安全技术规范的相关要求。

基础沉降观测

按专项方案要求设置沉降观测点，观测点应布置在架体四角、中部立杆底部等关键受力位置。

搭设过程中应定期进行沉降观测，做好观测记录；当沉降值超过设计预警值时，应立即暂停施工，分析原因并采取加固措施。

立杆搭设验收

立杆间距与垂直度

立杆的纵向、横向间距符合专项方案要求，偏差不应大于±50 mm；

立杆垂直度偏差应符合钢管脚手架安全技术规范的规定，搭设高度≤20 m时偏差不应大于 1/200立杆高度，搭设高度＞20 m时偏差不应大于1/400立杆高度，且总偏差不应大于100 mm。

立杆接长与连接

立杆接长应采用对接扣件连接，对接点应错开布置，同一截面内对接立杆数量不应超过50%，相邻对接点的竖向距离不应小于500 mm。

对接扣件拧紧力矩符合要求，螺栓外露丝扣不应少于2-3扣，立杆连接牢固，无松动、滑移现象。

水平杆布设验收

步距设置

水平杆步距符合专项方案要求，偏差不应大于±50 mm。

第一步水平杆距地面高度不应大于200 mm，顶层水平杆至模板支撑点的距离不应大于500 mm。

水平杆连接质量

纵向水平杆设置在横向水平杆上方，与立杆采用直角扣件连接，扣件拧紧力矩符合规范要求。

水平杆接长采用对接扣件连接，对接点错开布置，同一截面内对接水平杆数量不应超过50%，相邻对接点的水平距离不应小于500 mm。

水平杆布设连续、牢固，与立杆形成完整的受力体系，无缺杆、漏扣现象。

剪刀撑设置验收

剪刀撑布置位置与角度

竖向剪刀撑应沿架体四周外立面连续设置，架体内部按专项方案要求的间距设置，剪刀撑斜杆与地面的夹角应在45°~60°之间。

水平剪刀撑应按专项方案要求在架体顶部、底部及中间层设置，层距符合方案规定，形成水平防护体系。

剪刀撑连接与固定

剪刀撑斜杆采用搭接连接，搭接长度不应小于1000 mm，搭接处设置不少于2个旋转扣件，扣件间距不应小于500 mm。

剪刀撑斜杆与立杆、水平杆采用旋转扣件连接，扣件设置在节点处，拧紧力矩符合要求，连接牢固无松动。

构配件连接验收

扣件拧紧力矩检测

采用力矩扳手对所有扣件拧紧力矩进行检测，直角扣件、对接扣件的拧紧力矩应在40 N・m~65 N・m之间，旋转扣件拧紧力矩不应小于40 N・m。

抽检数量符合相关规范要求，检测发现不合格扣件应立即拧紧，仍不合格的应及时更换。

可调托座与底座设置

可调托座螺杆伸出钢管顶部的长度不应大于200 mm，螺杆外径与钢管内径的间隙不应大于3 mm。

可调底座螺杆插入钢管的长度不应小于150 mm，底座底板与地面接触紧密，无悬空现象。

可调托座、底座的调节螺母拧紧牢固，无松动、滑丝现象，能有效传递竖向荷载。

各阶段合格判定与整改要求

每一搭设阶段完成后，施工单位应先组织内部自检，自检合格后向监理单位申请分阶段验收。

监理单位组织建设、施工单位开展验收，按本文件要求进行实测实量、资料检查，验收合格后签署验收意见，方可进入下一阶段施工。

验收中发现不合格项的，按限期整改→复查验收的流程处理，复查合格后方可继续施工；存在重大安全隐患的，应立即停工整改。

整体架体竣工验收

验收组织与程序

验收参与单位及职责

整体竣工验收由监理单位组织，建设、设计、施工单位参与，必要时可邀请勘察单位和行业专家参加。

施工单位提交全套验收资料，汇报架体搭设施工及各阶段验收情况；监理单位汇报监理工作开展情况及旁站记录；设计单位对架体构造、承载力等进行技术确认。

验收条件确认

架体搭设全部完成，搭设工艺和构造符合专项施工方案和本文件要求。

各分阶段验收均合格，所有整改项已全部完成并复查合格。

验收资料齐全、完整、有效，能完整反映架体施工全过程。

搭设现场清理干净，无影响验收的障碍物和施工杂物。

验收流程

验收应遵循以下流程：

- 施工单位完成自检后，向监理单位提交整体竣工验收申请及全套验收资料；

- 验收组对提交的验收资料进行审核，确认资料的完整性和合规性；

- 验收组到施工现场进行实测实量、外观检查和关键节点检测；

- 验收组召开验收会议，汇总验收情况，形成书面验收意见；

- 验收合格的，参与验收单位签署《整体架体竣工验收记录》；验收不合格的，施工单位限期整改后重新申请验收。

架体几何尺寸验收

整体垂直度与水平度

架体整体垂直度偏差符合本文件立杆搭设垂直度的相关规定，采用经纬仪或全站仪进行实测。

架体顶部水平度偏差不应大于±20 mm，采用水平仪进行实测，确保架体顶部支撑面平整。

架体平面尺寸与高度

架体的长、宽平面尺寸偏差不应大于±100 mm，采用卷尺进行实测。

架体搭设高度偏差不应大于±100 mm，采用卷尺或全站仪实测，搭设高度应符合专项方案设计要求。

节点连接质量验收

架体所有节点的构造形式符合专项方案和钢管脚手架安全技术规范的要求，无擅自变更节点形式的现象。

采用外观检查和力矩扳手检测相结合的方式，检查所有节点的连接牢固性，扣件无松动、滑移，螺栓外露丝扣符合要求，可调托座、底座无松动，节点受力传递可靠。

荷载承载力验收

设计荷载符合性

架体的立杆间距、水平杆步距、构配件规格等均符合专项方案设计要求，荷载验算资料齐全有效，验算结果满足设计荷载承载要求。

堆载预压检测

按专项方案要求进行堆载预压检测，预压荷载为设计荷载的1.2倍～1.5倍，堆载方式应均匀分布，避免局部荷载过大。

预压过程中持续监测架体沉降、变形情况，做好详细监测记录；沉降、变形值稳定且不超过设计允许值的，判定为承载力验收合格。

预压过程中发现架体沉降、变形超标时，应立即卸载，分析原因并采取加固措施，加固完成后重新进行堆载预压检测。

整体稳定性验收

抗侧移能力

架体剪刀撑、扫地杆、连墙件等构造措施设置齐全、符合要求，采用水平推力试验或数值模拟分析的方式，验证架体抗侧移能力符合设计要求

风荷载与施工荷载组合验算

结合建筑结构荷载规范要求，对架体进行风荷载与施工荷载组合作用下的稳定性验算，验算结果满足安全系数要求，验算资料齐全有效。

验收合格标准与判定规则

验收资料齐全、完整、有效，能全面反映架体施工和验收全过程。

架体几何尺寸、节点连接、承载力、整体稳定性等所有验收项目均符合本文件和相关规范要求。

堆载预压检测结果合格，架体沉降、变形值在设计允许范围内。

所有验收项目均符合要求的，判定为整体竣工验收合格；存在不合格项的，施工单位限期整改，整改完成后重新组织竣工验收。

使用阶段安全复核验收

混凝土浇筑前复核

架体最终检查确认

混凝土浇筑前，施工单位应对架体进行全面细致的最终检查，确认架体几何尺寸无偏差、节点连接牢固、构配件无损坏、变形、松动，剪刀撑、扫地杆等构造措施完好有效。

泵管布置与冲击荷载评估

混凝土泵管布置符合专项方案要求，不得直接固定在支模架构件上，确需固定的，应采取缓冲减震措施，减少混凝土浇筑冲击荷载对架体的影响。

对泵管浇筑过程中的冲击荷载进行评估，评估结果应满足架体承载力要求，必要时对架体局部采取加固措施。

浇筑过程安全监测

荷载监测点位与频率

按专项方案在架体关键受力部位设置荷载监测点，监测点应布置在立杆底部、架体中部、顶部等位置。

混凝土浇筑过程中实时进行荷载监测，监测频率应根据浇筑速度确定，浇筑高峰期应加密监测频次，做好监测记录。

架体变形观测方法

采用经纬仪、水平仪或位移传感器等设备，对架体的垂直度、水平位移、沉降变形进行实时观测。

变形观测数据应及时整理分析，若发现变形速率异常，应立即采取预警措施。

异常情况处置验收

预警值与报警值设定

根据架体设计要求和施工实际工况，设定架体沉降、变形、荷载的预警值和报警值，预警值为设计允许值的80%，报警值为设计允许值的100%。

异常处置流程与验收标准

监测数据达到预警值时，应立即暂停混凝土浇筑，组织人员对架体进行全面检查，分析异常原因；监测数据达到报警值时，应立即停止浇筑，组织人员撤离，并采取应急加固措施。

异常情况处置完成后，应对架体进行复核验收，验收合格后方可恢复施工；若架体损坏严重无法加固，应重新搭设并组织验收。

使用阶段复核记录要求

使用阶段的安全复核、荷载监测、变形观测等记录应实时填写，内容包括监测时间、监测数据、监测人员、异常情况及处置措施等。

所有复核监测记录应及时整理，与浇筑施工记录一并纳入验收资料，做到数据可追溯、过程可核查。

拆除阶段安全验收

拆除前条件验收

混凝土强度报告审核

审核混凝土结构实体强度检测报告，混凝土强度应达到设计要求的拆模强度，且满足结构安全和使用功能要求，方可申请架体拆除。

拆除方案审核

审核架体拆除专项方案，方案应明确拆除顺序、拆除工艺、安全防护措施、人员配置、机械使用等内容，拆除方案应经建设、监理单位审核批准。

拆除工艺验收

拆除顺序与分层

架体拆除应遵循先搭后拆、后搭先拆的原则，按自上而下、分层分段的顺序进行，严禁上下同时拆除。

拆除过程中应保留必要的临时支撑，确保架体和结构的稳定性，临时支撑的设置应符合专项方案要求。

拆除机械与工具检查

对拆除作业使用的起重机、吊篮、扳手等机械和工具进行全面检查，确保设备性能良好、工具完好无损。

拆除机械的选型和布置符合专项方案要求，机械作业范围内应设置警戒区，禁止无关人员进入。

拆除过程安全管控验收

警戒区设置

拆除作业现场应设置明显的警戒区，警戒区周边设置围挡和安全警示标志，配备专职安全员进行现场监护，禁止无关人员进入警戒区。

防护措施验收

拆除作业人员的安全防护用品配备齐全且合格，现场设置安全网、防护栏杆等防护设施，高空拆除作业应设置操作平台，防护措施符合建筑施工高处作业安全技术规范要求。

拆除作业人员资质

拆除作业人员应具备相应的特种作业操作资格，且经安全技术交底后方可上岗，作业人员的身体状况应满足高空作业要求。

拆除后场地清理验收

架体拆除完成后，应及时清理施工现场的构配件、建筑垃圾等，做到场地整洁，无杂物堆积。

对拆除的构配件进行分类整理、检查，合格的构配件做好标识后存放，不合格的构配件及时清退。

施工现场的临时设施、安全防护设施应及时拆除或恢复，场地恢复至符合施工规划要求。

验收资料管理

资料收集要求

验收记录表格式

各类验收记录表应采用统一格式，内容应包括验收项目、验收标准、实测数据、验收结果、验收人员、验收日期等，记录表应签字盖章齐全。

检测报告与试验数据

材料构配件检测报告、地基承载力检测报告、堆载预压检测报告、混凝土强度检测报告等各类检测报告应真实有效，试验数据应完整、准确，检测单位具备相应资质。

整改通知与回复单

验收过程中发出的整改通知、施工单位的整改回复单应一一对应，整改内容应明确，整改结果应经验收单位确认，签字盖章齐全。

资料整理与归档

分类与编号规则

验收资料应按施工准备、分阶段搭设、整体竣工、使用阶段、拆除阶段等阶段进行分类整理，采用统一的编号规则进行编号，做到分类清晰、编号唯一。

电子与纸质档案同步要求

验收资料应同时建立电子档案和纸质档案，电子档案应与纸质档案内容一致，做到同步收集、同步整理、同步归档，电子档案应做好备份，防止数据丢失。

资料保存期限

超高支模架施工安全验收资料的保存期限应符合建筑工程资料管理相关规范要求，至少保存至工程竣工验收合格后5年，重要工程的验收资料应永久保存。

资料查阅与移交规定

验收资料的查阅应履行登记手续，查阅人员应在指定范围内查阅，不得涂改、损毁、转借资料。

工程竣工验收合格后，施工单位应将验收资料按规定移交建设单位和城建档案管理部门，移交时应办理移交手续，双方签字确认。

（规范性）
超高支模架施工安全验收资料编制要求

验收资料编制总则

超高支模架施工安全验收资料应遵循真实、完整、规范、可追溯原则，所有资料的填写、签字、盖章应齐全有效，手写资料应字迹清晰、无涂改。

验收资料应按施工准备、搭设分阶段、整体竣工、使用阶段、拆除阶段进行分类组卷，每卷应编制封面、目录，卷内资料按验收流程排序。

验收资料的纸质版应采用A4纸张，电子档应采用不可编辑的加密格式备份，纸质与电子资料内容应保持一致。

涉及检测、验算的资料，应附具检测单位、验算单位的资质证明文件复印件，相关检测人员、技术人员应签字确认。

各阶段验收资料组成

施工前期准备验收资料

施工前期准备验收资料应包含以下内容：

- 专项施工方案及专家论证报告；

设计交底与图纸会审记录；

设计变更文件（如有）；

材料构配件质量证明文件及进场检验记录；

施工人员资质证书及安全教育交底记录；

现场施工条件检测报告（地基承载力、场地平整等）；

施工前期准备验收申请表及联合验收意见。

搭设过程分阶段验收资料

搭设过程分阶段验收资料应包含以下内容：

- 各阶段施工自检记录；

分阶段验收申请；

验收实测数据记录；

整改通知及整改回复单；

监理旁站记录（如有）；

分阶段验收合格意见。

整体架体竣工验收资料

整体架体竣工验收资料应包含以下内容：

- 各分阶段验收合格资料；

架体几何尺寸实测记录；

节点连接检测记录；

堆载预压检测报告及监测记录；

荷载验算及整体稳定性验算资料；

整体竣工验收申请及各参与单位验收意见。

使用阶段安全复核验收资料

使用阶段安全复核验收资料应包含以下内容：

- 混凝土浇筑前架体复核记录；

浇筑过程荷载监测与变形观测记录；

泵管布置及冲击荷载评估资料；

异常情况处置记录及复核验收意见；

使用阶段安全管理台账。

拆除阶段安全验收资料

拆除阶段安全验收资料应包含以下内容：

- 混凝土结构实体强度检测报告；

拆除专项方案及审批文件；

拆除作业人员安全技术交底记录；

拆除前条件验收记录；

拆除过程安全管控记录；

拆除后场地清理验收记录。

验收资料签署与盖章要求

施工单位编制的自检记录、验收申请等资料，应由质检员、项目经理签字并加盖施工单位项目公章；涉及技术验算的资料，应由技术负责人签字确认。

监理单位出具的审核意见、验收记录、旁站记录等，应由专业监理工程师、总监理工程师签字并加盖监理单位项目公章。

建设、设计单位出具的验收意见，应由项目负责人、技术负责人签字并加盖单位公章（或项目专用章）。

联合验收资料应由所有参与验收单位的相关负责人签字并加盖公章，验收人员应在验收记录上逐一签字确认。