T

ICS  93.160

CCS  P55

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

水利工程BIM施工协同管理规范

Hydraulic engineering BIM construction collaboration management standards

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  协同管理原则	2

4.3  协同管理目标	2

4.4  信息安全要求	2

5  协同管理体系	2

5.1  组织架构	2

5.2  协同管理制度	3

5.3  协同流程	3

5.4  协同考核评价	3

5.5  协同风险管控	3

6  协同平台	3

6.1  平台功能要求	3

6.2  平台性能要求	4

6.3  平台接口	4

6.4  平台数据备份	4

7  模型创建与管理	4

7.1  模型创建	4

7.2  模型命名与编码	5

7.3  模型版本管理	5

7.4  模型质量检查	5

8  施工过程协同	5

8.1  施工进度协同	5

8.2  施工质量协同	5

8.3  施工安全协同	6

8.4  施工资源协同	6

8.5  施工变更协同	6

9  专业协同	6

9.1  土建专业协同	6

9.2  机电专业协同	7

9.3  金结专业协同	7

9.4  施工临时设施协同	7

10  数据交换与共享	7

10.1  数据格式要求	7

10.2  数据交换方式	7

10.3  数据共享机制	7

11  协同会议与沟通	8

11.1  协同会议	8

11.2  沟通管理	8

12  成果交付与验收	8

12.1  交付内容	8

12.2  交付格式	8

12.3  验收标准	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

水利工程BIM施工协同管理规范

范围

本文件规定了水利工程BIM施工协同管理的基本规定、协同管理体系、协同平台、模型创建与管理、施工过程协同、专业协同、数据交换与共享、协同会议与沟通、成果交付与验收等技术要求。

本文件适用于新建、改扩建、除险加固的水库、大坝、堤防、水闸、泵站、隧洞、引水渠道等水利工程施工阶段的BIM协同管理工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

模型精细度 level of Development（LOD）

水利工程 BIM 模型几何表达、信息承载、专业细节的完整程度分级指标。

水利BIM协同平台 collaboration platform for hydraulic

BIM集成模型浏览、版本管理、数据交换、任务协同、流程审批功能，服务水利工程施工多方协同的数字化平台。

模型版本管理 model version management

对水利BIM模型的创建、修改、更新、发布进行标识、记录、追溯与管控的过程。

施工协同变更 construction collaboration change

因设计调整、施工优化、现场条件变化引起的 BIM 模型、施工方案、进度计划的同步变更与协同确认流程。

竣工BIM模型 as-built BIM model of hydraulic engineering

融合施工全过程实际信息，与水利工程实体一致，可用于验收、运维的最终 BIM 模型。

基本规定

一般规定

总体实施要求

水利工程BIM施工协同管理应遵循模型统一、多方协同、数据同源、全过程可控的要求，实现参建方信息互通、业务联动。

模型应用要求

施工全过程应以BIM模型为唯一依据，所有施工指令、验收、变更均应与模型保持一致。

适用范围要求

本文件适用于水利工程施工准备、施工实施、竣工验收全过程的BIM协同管理活动。

协同管理原则

统一基准原则

全专业、全参建方应采用统一坐标系、高程系、模型精度与编码规则。

多方联动原则

建设、设计、施工、监理、监测、运维单位应全员参与、同步协同。

数字孪生原则

BIM模型应真实反映工程实体，实现现场施工与虚拟模型同步映射。

安全合规原则

协同数据应加密存储、权限管控，符合水利工程信息安全与保密要求。

协同管理目标

效率目标

减少施工冲突、返工与变更，提升施工组织与工序穿插效率。

质量目标

实现质量验收可视化、可追溯，提升水利工程施工质量管控水平。

管控目标

实现进度、安全、资源、成本的动态协同与精准调控。

信息安全要求

数据保密要求

水利工程涉密模型、数据应分级管控，严禁未经授权外传。

存储备份要求

协同数据、模型文件应定期备份，防止丢失、篡改与损坏。

权限管控要求

按角色分配模型查看、修改、审批、发布权限，实行最小授权原则。

协同管理体系

组织架构

管理职责

建设单位负责统筹协同管理目标与资源保障；施工单位负责现场协同实施；监理单位负责协同过程监督；设计单位负责模型技术支撑。

岗位设置

项目应设置BIM协同经理、模型工程师、协同管理员、专业协同专员，明确岗位职责。

水利工程BIM协同管理岗位职责

| 岗位 | 核心职责 |
| --- | --- |
| BIM协同经理 | 统筹协同体系、审批重大变更、协调多方争议 |
| 模型工程师 | 模型创建、更新、检查、版本管理 |
| 协同管理员 | 平台运维、数据管理、会议组织、记录归档 |
| 专业协同专员 | 各专业模型应用、任务执行、问题反馈 |

协同管理制度

模型管理规则

应制定建模、更新、审核、发布、废止的全流程管理规则。

数据交换规则

应明确模型、图纸、资料的数据格式、交换频次、交接流程。

权限管理规则

应建立用户、角色、权限三位一体的管控规则，严禁越权操作。

协同流程

总体流程

协同管理应遵循模型创建→平台部署→任务下发→协同实施→变更管控→成果验收总体流程。

子流程划分

按业务划分为进度协同、质量协同、安全协同、变更协同、验收协同子流程。

协同考核评价

考核指标

协同考核应包含模型准确率、协同及时率、变更闭环率、验收合格率指标。

考核频次

协同考核应每月开展1次，每季度进行1次综合评价。

考核结果应用

考核结果应与参建方绩效、任务分配、工程款支付挂钩。

协同风险管控

风险识别

协同风险应包含模型错误、数据泄露、协同中断、变更失控风险。

风险分级

风险分为一般风险、较大风险、重大风险三级进行管控。

风险处置

一般风险立即整改，较大风险停工整改，重大风险启动应急程序。

协同平台

平台功能要求

模型集成与浏览

支持水利BIM模型轻量化浏览、剖切、测量、标注、漫游，兼容多专业模型整合。

协同工作区

设置任务管理、问题提报、流程审批、留言互动的专用协同工作区。

版本控制

具备模型版本标识、更新记录、历史回溯、对比查看功能。

权限管理

支持角色创建、权限分配、操作管控、日志记录功能。

日志审计

自动记录登录、操作、修改、审批、发布日志，全程可追溯。

平台性能要求

响应时间

模型加载响应时间≤10s，操作响应时间≤2s。

并发能力

支持不少于20名用户同时在线协同操作，运行稳定无卡顿。

数据安全

具备数据加密、访问鉴权、防篡改、防泄露安全防护能力。

平台接口

数据格式

支持IFC、RVT、DWF、CSV、PDF等通用格式导入导出。

API要求

提供开放API接口，可对接进度、质量、安全、物资管理系统。

平台数据备份

备份频次

平台数据应每日自动备份，每周进行一次全量备份。

备份存储

备份数据应采用异地双备份存储，防止数据丢失。

备份恢复

应建立备份数据恢复机制，恢复时间不大于2小时。

模型创建与管理

模型创建

建模范围

覆盖坝体、堤防、隧洞、机电、金结、临时设施全专业、全构件。

建模精度

模型精细度应符合表2要求。

水利工程BIM模型精细度（LOD）等级

| 阶段 | LOD等级 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 | LOD 300 | 构件轮廓完整、尺寸准确 |
| 主体施工 | LOD 350 | 节点细化、钢筋、埋件完整表达 |
| 竣工交付 | LOD 400 | 构件完整、信息齐全、与实体一致 |

坐标系统

采用水利工程统一工程坐标系与高程基准，全专业模型对齐。

模型命名与编码

命名规则

遵循项目-专业-部位-构件-版本规则统一命名。

编码规则

按水利工程分部、分项、单元工程实行统一编码，唯一标识。

模型版本管理

版本标识

采用V主版本。次版本格式标识，如V1.0、V1.1。

版本发布

模型更新后须经审核方可发布，严禁私自发布未经审核版本。

历史追溯

所有历史版本应完整留存，可随时调取、对比、追溯。

模型质量检查

几何质量

检查模型错位、漏建、重叠、尺寸错误，几何误差≤±5mm。

信息完整性

检查构件属性、参数、图纸、规范关联信息完整无缺失。

模型审核

实行自检→专检→监理审核三级审核机制，合格后方可使用。

施工过程协同

施工进度协同

进度计划编制

基于BIM模型编制4D进度计划，关联构件与施工工序。

进度模拟

开展施工顺序、工序穿插、导流围堰、度汛方案可视化模拟。

进度对比

实时对比计划进度与实际进度，预警滞后、分析偏差、调整优化。

施工质量协同

质量验收

单元工程、隐蔽工程验收与BIM模型关联，上传验收记录与影像。

质量问题追踪

现场质量问题定位、派单、整改、复查、销号全流程协同。

隐蔽工程管理

隐蔽工程覆盖前完成模型核对、影像记录、验收确认。

施工安全协同

危险源辨识

基于BIM模型标注危险源、风险等级、防护要求。

安全防护布置

模拟护栏、脚手架、安全通道、临边防护布置方案。

应急预案模拟

对度汛、塌方、高边坡、深基坑进行应急处置模拟。

施工资源协同

材料管理

基于模型提取工程量，关联材料进场、使用、库存信息。

设备管理

塔吊、泵车、启闭机等设备布置、运行、维护与模型协同。

人员管理

作业人员、班组、岗位与施工任务、模型部位关联管控。

施工变更协同

变更申请

现场变更提出后，在协同平台提交变更申请、原因、方案。

变更审批

设计、监理、建设单位在线审批，同步更新BIM模型。

变更实施

审批通过后下达施工指令，模型与现场同步实施、闭环管理。

专业协同

土建专业协同

坝体工程

坝基、坝体、溢流面、消能工模型协同，核对体型、钢筋、埋件。

堤防工程

堤身、堤基、护坡、护脚模型协同，检查断面、填筑、防护。

隧洞工程

洞身、衬砌、锚杆、钢支撑模型协同，核对开挖、支护、断面。

机电专业协同

水轮机与水泵

机组、管路、阀门模型协同，检查安装空间、连接关系。

电气设备

变压器、开关柜、电缆模型协同，核对布置、走向、间距。

金属结构

闸门、启闭机、压力钢管模型协同，检查安装、连接、运行空间。

金结专业协同

闸门

门叶、埋件、止水模型协同，核对尺寸、安装、启闭间隙。

启闭机

卷扬式、液压式启闭机模型协同，检查基础、连接、运行范围。

压力钢管

管节、支座、伸缩节模型协同，核对安装、焊接、支撑。

施工临时设施协同

围堰

围堰体型、防渗、防护模型协同，检查度汛、稳定、施工空间。

导流设施

导流洞、明渠、泄水设施模型协同，核对过流、施工干扰。

施工道路

场内道路、栈桥、坡道模型协同，检查运输、转弯、坡度。

数据交换与共享

数据格式要求

开放格式

优先采用IFC、CSV、PDF开放格式，保证兼容互通。

专有格式

RVT、DWG专有格式应附带通用格式副本，便于查阅。

数据交换方式

文件交换

通过协同平台上传、下载、签收模型与资料文件。

服务接口

通过API接口实现系统间数据自动对接、实时同步。

数据共享机制

共享权限

按角色设定查看、下载、编辑、审批共享权限。

共享流程

数据共享应执行申请→审核→发布→签收流程。

协同会议与沟通

协同会议

会议类型

分为周协同例会、专题协调会、变更评审会、竣工验收会。

会议组织

基于BIM模型开展可视化会议，明确参会方、会议议题、时间地点。

会议记录

自动记录会议内容、决议、责任人、完成时限，形成会议纪要。

沟通管理

沟通计划

制定日常沟通、紧急沟通、重大问题沟通计划。

沟通渠道

通过协同平台、移动端、现场会议实现多渠道沟通。

信息发布

公告、通知、指令通过平台定向发布，确保全员知晓。

成果交付与验收

交付内容

模型文件

施工模型、竣工模型、版本记录、模型检查报告。

协同记录

会议纪要、变更记录、验收记录、问题闭环记录。

竣工模型

融合实际施工信息，与工程实体一致的竣工BIM模型。

交付格式

原始格式

RVT、DWG、CAD原始模型与图纸格式。

交换格式

IFC、DWF、PDF通用交换格式。

验收标准

模型验收

模型完整、精度达标、信息齐全、与实体一致。

文档验收

协同记录、会议纪要、变更资料齐全完整。

平台验收

协同平台运行稳定、数据可查、权限合规、日志完整。

水利工程BIM协同管理验收标准

| 验收项目 | 合格要求 |
| --- | --- |
| 模型质量 | 精度达标、无错漏、信息完整 |
| 协同记录 | 会议、变更、验收记录齐全可溯 |
| 竣工模型 | 与实体一致、满足运维需求 |
| 平台运行 | 功能正常、数据安全、权限合规 |