T

ICS  93.080.01

CCS  P66

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

道路及桥梁工程BIM设计与施工应用规范

Code for BIM design and construction application of road and bridge engineering

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  BIM应用总体要求	1

4.3  协同工作机制	2

4.4  模型创建与管理	2

4.5  信息安全与数据交换	2

4.6  BIM人员配置要求	2

5  BIM模型要求	2

5.1  模型架构与组织	2

5.2  模型精细度等级	2

5.3  几何表达精度	2

5.4  信息深度要求	2

5.5  坐标与基准	3

5.6  模型版本管理要求	3

6  设计阶段BIM应用	3

6.1  方案设计	3

6.2  初步设计	3

6.3  施工图设计	3

6.4  设计协同与校审	4

6.5  设计成果数字化交付	4

7  施工阶段BIM应用	4

7.1  施工准备	4

7.2  进度管理	4

7.3  质量管理	4

7.4  安全管理	5

7.5  成本管理	5

7.6  预制构件管理	5

7.7  施工变更BIM管理	5

8  道路工程BIM应用专项	5

8.1  道路路线	5

8.2  路基路面	5

8.3  交通工程	6

8.4  管线综合	6

8.5  道路附属构筑物专项建模	6

9  桥梁工程BIM应用专项	6

9.1  上部结构	6

9.2  下部结构	6

9.3  预应力体系	7

9.4  桥面系与附属	7

9.5  桥梁附属设施专项建模	7

10  模型交付与验收	7

10.1  交付准备	7

10.2  设计阶段交付	7

10.3  施工阶段交付	7

10.4  模型验收	8

10.5  交付资料数字化归档	8

11  数字化协同平台	8

11.1  平台功能要求	8

11.2  数据交换与接口	8

11.3  移动端应用	8

11.4  平台安全管理要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

道路及桥梁工程BIM设计与施工应用规范

范围

本文件规定了道路及桥梁工程BIM应用的基本规定、模型要求、设计阶段应用、施工阶段应用、道路与桥梁专项应用、模型交付与验收、数字化协同平台等技术要求。

本文件适用于新建、改扩建、大中修市政道路、公路及桥梁工程的BIM建模、设计应用、施工管理、模型交付与协同管理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

BIM building information modeling

建筑信息模型，在建设工程全生命周期内对物理和功能特性进行数字化表达，并支持设计、施工、运营协同管理的模型载体。

模型精细度（LOD） level of development

模型几何细节、信息完整度与专业深度的分级指标。

协同工作 collaborative work

多专业、多岗位基于统一平台与数据基准开展BIM设计、修改、校审与管理的工作模式。

竣工模型 as-built model

融合设计、施工、变更、验收信息，形成的可用于竣工验收与运维管理的最终BIM模型。

数字化协同平台 digital collaboration platform

集成模型、数据、流程、权限，支持多方在线协同作业的信息化管理平台。

基本规定

一般规定

道路及桥梁工程BIM应用应遵循统一基准、统一标准、协同共享、全过程可追溯原则。

BIM应用应覆盖方案、初步设计、施工图设计、施工、验收全过程。

模型与信息应真实、准确、完整，与工程实体及设计文件保持一致。

BIM应用总体要求

建设单位应统筹BIM总体策划，明确目标、范围、深度与交付要求。

设计单位应负责设计阶段模型创建、协同、校审与版本管理。

施工单位应负责施工阶段模型应用、进度、质量、安全、成本管理及竣工模型整合。

协同工作机制

项目应建立建设、设计、施工、监理、预制厂多方协同机制。

协同工作应统一坐标系、统一图层、统一命名、统一格式。

模型修改应留痕、可追溯，重大变更应履行审批流程。

模型创建与管理

模型应按专业、分项、部位结构化分解。

模型应包含几何信息、属性信息、文档信息、关联信息。

模型应定期备份，防止丢失与损坏。

信息安全与数据交换

数据传输与存储应加密，权限分级管控。

数据交换应采用开放格式，保证兼容互通。

项目成果应归档留存，保存期限不低于工程保修期。

BIM人员配置要求

项目负责人应统筹BIM实施计划，审批重大模型变更，保障BIM应用资源投入与落地执行。

BIM工程师应负责模型创建、软件操作、协同管理、数据处理及技术问题处置。

各专业技术人员应配合模型信息录入、现场数据核对、成果确认与流程签批。

BIM模型要求

模型架构与组织

模型分解结构

应按道路、桥梁、交通、管线、附属设施分类分解，层级清晰。

模型命名规则

应遵循“项目-专业-分项-部位-版本”规则命名，统一编码。

模型精细度等级

模型精细度应符合表1规定。

BIM 模型精细度等级（LOD）

| 阶段 | LOD 等级 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | LOD 200 | 概念建模、方案比选 |
| 初步设计 | LOD 300 | 专业设计、工程量统计 |
| 施工图设计 | LOD 350 | 构件细化、节点表达 |
| 施工与竣工 | LOD 400 | 施工模拟、预制加工、验收 |

几何表达精度

道路几何精度

平面、纵断、横断建模误差≤±20mm。

桥梁几何精度

构件定位、尺寸、节点误差≤±5mm。

信息深度要求

构件属性信息

应包含编号、材质、规格、标准、厂家、批次、设计参数。

文档关联信息

应关联图纸、规范、检测报告、变更文件、验收记录。

坐标与基准

坐标系与高程系

应采用项目统一工程坐标系与高程基准，禁止随意转换。

项目基点设置

全专业共用同一基点，坐标、方位、高程一致。

模型版本管理要求

版本编号规则

模型版本应采用“年份-月份-版本序号”格式编制，每次更新均应生成新编号。

版本更新流程

模型更新应执行“申请-修改-校核-批准-发布”流程，严禁私自修改模型。

版本归档要求

所有历史版本均应完整归档，不得删除、覆盖，便于追溯与复盘。

设计阶段BIM应用

方案设计

地形与现状建模

应整合地形、地物、管线、构筑物建立现状模型。

路线方案比选

应建立多方案模型，进行可视化、工程量、造价对比。

桥位方案比选

应进行桥型、跨径、布置、地质适应性分析。

初步设计

道路平纵横设计

应完成平曲线、纵断面、横断面、边坡、排水建模。

桥梁结构初步建模

应完成基础、墩台、上部结构整体建模。

工程量统计

应自动统计土石方、混凝土、钢筋、沥青等工程量。

施工图设计

道路详细设计

应完成路基、路面、结构层、交叉口、边坡、排水建模。

桥梁详细设计

应完成构件、钢筋、预应力、节点、预埋件建模。

附属设施设计

应完成栏杆、伸缩缝、支座、照明、交安建模。

图纸生成与输出

应基于模型自动生成施工图，保持图模一致。

设计协同与校审

专业间协同

路线、结构、交通、管线专业实时协同，避免冲突。

碰撞检查

应进行硬碰撞、软碰撞、净空检查，形成报告。

设计校审流程

应建立提交—校审—修改—确认闭环流程。

设计成果数字化交付

数字化成果组成

数字化成果应包含BIM模型、二维图纸、工程量清单、碰撞检查报告、设计说明。

成果审核要求

数字化成果应经专业校核、总工审核、建设单位确认后方可交付。

成果归档管理

设计数字化成果应统一分类存储，建立索引目录，满足查阅与复用要求。

施工阶段BIM应用

施工准备

施工场地布置

应建立临建、便道、材料场、加工区模型。

施工组织设计模拟

应进行总体部署、工序逻辑、机械行走模拟。

- 7.1.3施工方案比选

应对支架、模板、吊装、运输方案可视化比选。

进度管理

施工进度模拟

应建立 4D 进度模型，模拟施工顺序与节奏。

实际进度对比

应实时录入进度，对比计划，预警滞后。

质量管理

质量验收可视化

应按部位关联验收标准、照片、记录。

质量问题追踪

应定位问题、派发整改、复查销号。

安全管理

危险源辨识

应在模型中标注危险源、风险等级、防护要求。

安全防护设施布置

应模拟护栏、平台、围挡、通道、临边防护。

成本管理

工程量提取

应按部位、分项自动提取工程量。

计量支付管理

应关联进度、工程量、计价，实现计量支付。

预制构件管理

构件深化设计

应进行节点、钢筋、预埋件、吊点深化。

构件生产与追踪

应编码唯一，关联生产、运输、安装、验收。

施工变更BIM管理

变更模型更新

施工变更下达后，应在24h内完成对应部位模型修改，同步更新几何与属性信息。

变更信息关联

变更内容应与模型构件绑定，关联变更单、签证单、图纸会审记录。

变更闭环管控

变更模型应经监理、建设单位确认后，方可用于施工指导与计量核算。

道路工程BIM应用专项

道路路线

路线平纵横协同

平、纵、横参数联动修改，自动更新模型。

道路线性优化

应进行视距、超高、加宽、舒适性分析。

路基路面

路基建模

应表达边坡、台阶、排水沟、换填、加固。

路面结构层建模

应分层表达基层、下面层、上面层、封层。

土方平衡计算

应自动计算挖方、填方、运距、弃方、借方。

交通工程

标志标线建模

应表达版面、尺寸、位置、反光、材质。

交通设施布置

应模拟护栏、信号灯、监控、隔离设施。

管线综合

地下管线建模

应包含雨水、污水、给水、通信、电力管线。

管线碰撞检查

应检查竖向、水平、净距、交叉冲突。

道路附属构筑物专项建模

涵洞建模要求

涵洞应完整表达洞身、基础、洞口、沉降缝、防水层等细部构造。

挡土墙建模要求

挡土墙应区分重力式、悬臂式、扶壁式，准确表达墙身、基础、泄水孔、反滤层。

排水构筑物建模要求

检查井、雨水口、边沟应按实际尺寸建模，关联管线高程与坡度信息。

桥梁工程BIM应用专项

上部结构

梁体建模

应表达箱梁、T梁、空心板、湿接头、横隔板。

拱桥建模

应表达拱肋、吊杆、系杆、拱上建筑。

斜拉桥悬索桥建模

应表达索塔、拉索、主缆、锚体、鞍座。

下部结构

墩台建模

应表达柱式墩、薄壁墩、盖梁、系梁、支座垫石。

基础建模

应表达桩基、承台、系梁、扩基、围堰。

预应力体系

预应力管道建模

应准确表达坐标、线形、定位钢筋。

预应力筋定位

应模拟张拉控制、伸长值、锚固、压浆。

桥面系与附属

桥面铺装建模

应表达防水、调平、沥青、混凝土层。

支座与伸缩缝建模

应表达型号、规格、安装位置、间隙。

防撞护栏建模

应表达分段、配筋、预埋件、基础。

桥梁附属设施专项建模

照明设施建模

桥梁照明灯具、灯杆、接线箱应准确定位，表达安装方式与供电走向。

防雷接地建模

防雷接闪器、引下线、接地装置应完整建模，标注连接节点与电阻参数。

检修通道建模

桥梁检修步道、爬梯、护栏应按设计尺寸建模，满足安全巡检可视化要求。

模型交付与验收

交付准备

交付物清单

应包含模型、图纸、文档、报告、属性库、版本记录。

数据格式要求

应采用.rvt、.ifc、.dwg、.xls通用格式。

设计阶段交付

方案设计交付

应交付方案模型、比选报告、效果图。

初步设计交付

应交付专业模型、工程量、概算、协同报告。

施工图设计交付

应交付施工图模型、碰撞报告、图纸、属性表。

施工阶段交付

施工过程模型

应包含进度、质量、安全、变更、签证信息。

竣工模型

应融合全部信息，与实体一致，满足验收运维。

模型验收

验收内容

应验收完整性、精度、信息、协同、格式。

验收流程

应执行自检—监理检—竣工验收流程。

交付资料数字化归档

归档资料分类

归档资料分为模型类、图纸类、数据类、报告类、流程类，分类存放。

数字化归档格式

归档文件应采用PDF、IFC、CSV、DWF通用格式，确保长期可读。

归档保存期限

数字化归档资料保存期限不应低于工程竣工验收后5年，重要资料永久保存。

数字化协同平台

平台功能要求

模型集成与浏览

应支持多格式轻量化浏览、剖切、测量、定位。

版本管理

应自动记录版本、修改人、时间、内容。

权限管理

应按角色分配查看、上传、修改、审批权限。

数据交换与接口

数据格式兼容性

应支持IFC、RVT、DWF、CSV通用格式。

API接口要求

应提供开放接口，对接计量、质检、物资系统。

移动端应用

现场查看与反馈

应支持手机浏览模型、查看位置、比对现场。

质量安全巡检

应现场拍照、定位问题、派发整改、闭环销号。

平台安全管理要求

数据安全防护

平台应采用防火墙、数据加密、访问鉴权措施，防止数据泄露与篡改。

操作日志管理

平台应自动记录登录、浏览、修改、上传、下载操作，日志保存不少于1年。

应急备份机制

平台数据应每日自动备份，具备故障快速恢复能力，保障业务连续运行。